График

проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей МУП ПО "Казэнерго" на 2012 г.

| №№ |  |  | Адрес котельной |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адреса потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахитовский энергорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Кот. Б.Красная, 55 |  |  |  |  |  | 27.06.12 |  |  |  |  | 11.07.12 |  |  |  |  | Сезонная, гвс от кот. Жуковского, 21, в период опрессовки отключаются: Б. Красная, 53, 55, 61; К. Маркса, 47 |  |  |
| 2 |  |  | Кот. Бутлерова, 49 |  |  |  |  |  | 25.06.12 |  |  |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  | Бутлерова, 47 - Клиника КМУ Толстого, 4 - Клиника Меньшикова, Кожвендиспансер, Роддом, "Бак лаборатория"; КГМУ Бутлерова,49 (адм.здание, Учебный корпус), Бутлерова,49 (Пищеблок); |  |  |
| 3 |  |  | Кот. Чехова, 1а |  |  |  |  |  | 26.06.12 |  |  |  |  | 10.07.12 |  |  |  |  | РКБ № 2 – Чехова, 1а |  |  |
| 4 |  |  | Кот. Ершова, 8 |  |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | Академическая, 2 Вишневского, 3, 11, 15 Ершова, 8 Зинина 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 20 Шмидта, 29, 3/15, 33,48;, Горбольница № 22 – Шмидта, 31, Детская поликлиника – Шмидта, 30; д/с №312 - Шмидта, 36 |  |  |
| 5 |  |  | Кот. Чехова, 36 |  |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | Горбольница №6 – Ершова, 2, Чехова 1/2, Поликлиника - Вишневского 2, 2а; Станция скорой помощи - Чехова 3; Вишневского,2б (центр СПИД ) |  |  |
| 6 |  |  | Кот. Жуковского, 21 |  |  |  |  |  | 28.05.12 |  |  |  |  | 11.06.12 |  |  |  |  | Жуковского, 21а, 26 К. Маркса, 39, 48; М. Красная 3, 6, 13, 13 блок В; 12, Пушкина, 78 Б.Красная, 38 (БКЗ, консерватория); К.Маркса, ЗЗ (ратуша), Пушкина, 66 (Министерство культуры); Пушкина, 68 (Счетная палата), Верховный суд, Госсовет, Кабмин; Б.Красная, 39 (следств. комитет) НКЦ"Казань", Минфин; школа №116 – Жуковского, 18а, музыкальная школа – Жуковского, 14; Гинекологическая клиника – Б. Красная, 51, Роддом и объекты гвс от кот. Б. Красная 55 |  |  |
| 7 |  |  | Кот. Жуковского, 5 |  |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |
| 8 |  |  | Кот. Заслонова, 26 |  |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  |  | 25.05.12 |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Калинина 87, в период опрессовки отключаются: Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17 А.Еники, 4/2 |  |  |
| 9 |  |  | Кот. Зеленая, 1 |  |  |  | 25.06.12 |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  |  | Толстого, 1, 5/28 Зеленая, 2 Волкова, 19, 26 л .А, 26 лА1, 55/21, 31 Калинина, 10, 19, 37, 52; 69 Айвазовского, 14, 5 X.Атласи, 9; 26, 15, Вишневского, 22; Лесгафта, 3, 6; Чехова, 57, Ульянова, 67 Детская клиника Лепского - Волкова 18, Волкова 60/12,"Единение"; д/сад №136 – Волкова, 69; школа – Бутлерова, 54 кот. Бутлерова 49 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кот. К.Маркса, 22 |  |  |  | 11.06.12 |  |  | 26.06.12 |  |  |  |  |  | Дзержинского, 11а К.Маркса, 16а |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кот. К.Маркса, 69 |  |  |  | 10.05.12 |  |  | 21.05.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Кот. Калинина, 1 |  |  |  | 10.05.12 |  |  | 24.05.12 |  |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Зеленая 1, в период опрессовки отключается: Волкова, 7/29, Тихомирнова, 7, 11 Калинина, 5 школа №5 – Волкова, 3 Гостиница "Сулейман" – Петербургская, 55 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Кот. А,Еники, 25 |  |  |  | 28.05.12 |  |  | 18.06.12 |  |  |  |  |  | Бойничная, 3, 8, 5 Вишневского, 49, 49а, 49а л.2, 49б, 55, 57, 59, 59 л.1, 61; А.Еники, 5, 1/51, 2/53, 3, 17 Товарищеская, 30, 30а, 32, 40Б, 34 Рабочей молодежи, 9, 11, 22; Центральная, 35, А.Еники, 27, Центральная, 39 Детская художественная школа № 1 - Бойничная 8 и объекты гвс от кот. Заслонова, 26 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Кот. Курашова,34 |  |  |  | 04.06.12 |  |  | 21.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кот. Лобаческого, 15/32 |  |  |  | 16.07.12 |  |  | 31.07.12 |  |  |  |  |  | Б.Красная, 32/15; Лобачевского, 16/34 (Баня №3); Дзержинского, 21; 23 (МВД); К.Маркса, 21 (УВД) медсанчасть Лобачевского, 13, Медико-диагностический центр Лобачевского 9/30 Гостиница – Театральная, 3 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кот. Маяковского, 26 |  |  |  | 14.05.12 |  |  | 01.06.12 |  |  |  |  |  | Маяковского, 19, 30 Муштари, 15 л.А; Некрасова, 38 Щапова, 10, 12, 14/31 Некрасова, 32; Муштари, 11/43 (ТИСБИ); |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кот. Моторная,43 |  |  |  | 18.06.12 |  |  | 04.07.12 |  |  |  |  |  | Дачная, 1, 3, 5, 7, 9; Магаданская, 18а, 186; Маршальская, 25, 25а; Моторная, 31а, 49а, 496; Грибоедова, 10; д/сад №102 – Дачная, 1, школа №14 – Братская, 2, Детская поликлиника №2, городская поликлиника №7 – Дачная, 7 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кот. Муштари,11 |  |  |  | 14.05.12 |  |  | 01.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Школьный пер., 3, в период опрессовки отключаются: Маяковского, 12, Муштари, 11а, 9, 11 РКБ №3 – Муштари, 11 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кот. Портовая,17 |  |  |  | 23.07.12 |  |  | 06.08.12 |  |  |  |  |  | Меховщиков, 4 д/сад №190 – Портовая, 13 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кот. Портовая.З |  |  |  | 04.07.12 |  |  | 18.07.12 |  |  |  |  |  | Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 Меховщиков, 7 Девятаева, 15 Зайцева, 17, 5 Гафури, 7а д/сад №209 - М.Гафури, 4а, д/сад №63 – Меховщиков, За |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Кот. Пушкина,38 |  |  |  | 14.05.12 |  |  | 28.05.12 |  |  |  |  |  | Галактионова, За, 6, 16а; Пушкина, 32, 32а, 34а Горького, 14, 8/9 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Кот. Товарищеская, 21 |  |  |  | 10.05.12 |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Н. Ершова, 8, в период опрессовки отключаются: Достоевского, 78 Н.Ершова, 30 школа №28 – Достоевского, 79 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Кот. Товарищеская, 27 |  |  |  | 04.06.12 |  |  |  | 24.06.12 |  |  |  |  | Пугачева, 45, 45а, 47 Товарищеская, 31а, 31б Латыпова, 34 Хороводная, 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кот. Пер. Школьный, 3 |  |  |  | 09.07.12 |  |  |  | 29.07.12 |  |  |  |  | Бутлерова, 20а, 21; 30 Маяковского, 1/49, 11, 3, 5, Ульяновых, 57/2; Маяковского, 3, 5, я/сад №19 – Ульяновых, 27 Кадетская школа № 5 - Катановский переулок, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Кот.Чехова, 36 |  |  |  | 28.05.12 |  |  |  | 17.06.12 |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Зеленая, 1, в период опрессовки отключаются: Вишневского, 8, 10, 12, 14; Достоевского, 40, 44/6, 53, 53а; Лесгафта, 21, 28, 28а; Шмидта, 8 Чехова, 2 рынок, 3, 9, 10 ("Каэгражданпроект"), 11, 28 (Татгражданпроект), 31, 51, 53 Больница – Волкова, 80, Женская консультация №2 – Достоевского, 44/6, Молочная кухня №8 – Вишневского, 8, я/сад №34 – Волкова, 72, школа № 96 – Достоевского, 51 Гостиница "Булгар" – Вишневского, 21 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Кот. Н. Ершова, 25 (Ритуал) |  |  |  | 11.07.12 |  |  |  | 31.07.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Т/тр. М.Горького, 26 |  |  |  | 31.07.12 |  |  |  | 16.08.12 |  |  |  |  | (Кот. КХТИ) |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Т/тр. Щапова, 41 |  |  |  | 25.06.12 |  |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  | (Кот, КАИ) |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Т/тр.Толстого, 16 |  |  |  | 18.07.12 |  |  |  | 26.07.12 |  |  |  |  | (Кот, ВКНИИВОЛТ) Толстого,16 (бойлер) |  |  |  |  |  |  |
| Дербышинский энергорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кот. Агрызская, 61 |  |  |  | 05.07.12 |  |  |  | 19.07.12 |  |  |  |  | Школа №108 – Агрызская, 61 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кот. пос. Большие Дербышки (ДДИ) |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  | 13.06.12 |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кот. Дорожная,25 |  |  |  | 21.06.12 |  |  |  | 05.07.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кот. Кадышево |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  | 28.05.12 |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Кот. Каштановая, 18 |  |  |  | 16.05.12 |  |  |  | 05.06.12 |  |  |  |  | Мира, 8, 123, 163, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22, 26, 33; Солидарности, 6, 8, 14, 16, 20, 24, 28, 32; Халезова, 27, Начальная, 17, Советская, 7, Д/сад №65 – Мира, 50, Д/сэд №390 – Мира, 51а, Д/сад №59 – Парковая, 25а, Д/сад №166 – Парковая, 29а, Д/сад №11 – Мира, 22а, Школа №141- Парковая, 16, ДЮСШ – Парковая, 27а, Стоматполиклиника №7 – Мира, 53, гостиница – Правды, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кот. Крутушка |  |  |  | 31.05.12 |  |  |  | 20.06.12 |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кот. Липатова,7 |  |  |  | 31.05.12 |  |  |  | 29.06.12 |  |  |  |  | Сезонная, переключается на кот.Тополевая, 53 - ЦТП Правды, 23б Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а, д/сад №298 – Мира, 31а, д/сад №284 – Мира, 33 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кот. пос. Киндери |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  | 24.05.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кот. Прибольничная, 8 |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  | 24.05.12 |  |  |  |  | Тубдиспансер – Прибольничная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кот. 4-я Станционная, 5 |  |  |  | 18.07.12 |  |  |  | 01.08.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кот. Тополевая, 53 |  |  |  | 02.07.12 |  |  |  | 22.07.12 |  |  |  |  | Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, За, 4а; Советская, 22, 22а; Халезова, 6 - 1эт.Детская молочная кухня, Д/сад №211, Д/сад №171 и объекты гвс от кот. Тополевая, 6 и Липатова, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кот. Тополевая.6 |  |  |  | 31.05.12 |  |  |  | 29.06.12 |  |  |  |  | Сезонная, гвс от котельной Тополевая, 53, в период опрессовки отключаются: Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся, 30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 23, филиал детской поликлиники №13 – Правды, 20а |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Кот. Халезова,26 |  |  |  | 25.06.12 |  |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  | Липатова, 25 к. 1, 2; Халезова, 23, 26, 26 к.1, 2, 3, 29, 34; Мира, 36; Д/сад №278 – Халезова, 17, Д/сад №76 – Халезова, 30, Школа №140 – Халезова, 24, 32 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | ЦТП Каштановая,20 |  |  | 07.06.12 I 21.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| Зареченский энергорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Кв. Болотникова |  |  | 25.06.12 |  |  |  |  | 08,07.12 |  |  |  | Сезонная, гвс от кот, Окольная 10, в период опрессовки отключаются: Лазарева, 3, 5а Н.Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9 Д/сад №288 – Болотникова, 7а, Д/сад №281 – Серпуховская, 24, Д/сад №334 – Болотникова, 17, Школа №137 – Окольная, 9, Поликлиника – Лазарева, 7, Больница №2 – Музыкальная, 13 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Кв. Телевышка |  |  | 09.07.12 |  |  |  |  | 29.07.12 |  |  |  | Сезонная, гвс от кот. Окольная, 10, в период опрессовки отключаются: Окольная, 1, 3; Можайского, 15 к. 1, 2, 17, 19а Д/сад №252 – Пархоменко, 20, Д/сад №223 - Горьковское шоссе, 23а, Д/сад №351 – Пархоменко, 2, д/сад №178 - 40 лет Октября, 22, Травмпункт – Можайского, 17, Кожвендиспансер – Маршрутная, 7, Детский дом - Горьковское шоссе, 41а |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Кв. Центральный |  |  | 14,05.12 |  |  |  |  | 03.06.12 |  |  |  | Сезонная, гвс от кот. К. Кокшайская, 84, в период опрессовки отключаются: Деловая, 16 Кр. Кокшайская, 83, Д/сад №69 - С. Халтурина, 5а, д/сад №132 – Димитрова, 8, д/сад №196 - 1 Мая, 22, Горбольница №10 – Деловая, 2, ЛПУ – Слободская, 25, женская консультация - Кр. Кокшайская, 83 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Кот. п/л "Светлячок" |  |  | 17.05.12 |  |  |  |  | 31.05.12 |  |  |  | ДОЦ "Заречье" к. 1, 2, 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Кот. Айдарова.114 |  |  | 18.06.12 |  |  |  |  | 24.06.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Кот. Беломорская.106 |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | 17.06.12 |  |  |  | Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а Д/сад №348 – Дубинина, 2, Гимназия №14 – Беломорская, 104 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Кот. Беломорская,144 |  |  | 25.06.12 |  |  |  |  | 01.07.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Кот. Боевая |  |  | 14.05.12 |  |  |  |  | 27.05.12 |  |  |  | Боевая, 145а, 161, 163, Дневной стационар (горбольница №4) – Боевая, 161 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Кот. Железнодорожников, 19 |  |  | 11.06.12 |  |  |  |  | 25.06.12 |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Кот. Водников 56 |  |  | 08.06.12 |  |  |  |  | 22.06,12 |  |  |  | Водников, 56 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Кот. Железнодорожников,19 (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП -2) |  |  | 14,05.12 |  |  |  |  | 03.06.12 |  |  |  | Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1 Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а; Революционная, 27, 29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 40, 21/8, 28; Черемховская, 23; Красикова, 11, 13, 15; Колымская, 22; Ферганская, 7, Д/сад №62 – Железнодорожников, 29, д/сад №125 – Революционная, 47а, д/сад №417 – Красикова, 9, д/сад №88 - Я.Юдина, 1, школа №151 – Бирюзовая, 24, дом пионеров – Революционная, 41, поликлиника – Ильича, 35 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Кот. Залесная,1в |  |  | 11.07.12 |  |  |  |  | 19.07.12 |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Кот. Залесная,2а |  |  | 06.06.12 |  |  |  |  | 20.06.12 |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Кот. Затонская,12 |  |  | 10.05.12 |  |  |  |  | 17.05.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Кот. Звездная |  |  | 11,06.12 |  |  |  |  | 24.06.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Кот. К. Цеткин,8/27 |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | 20.06.12 |  |  |  | Столярова, 3, 5, 7, 15, 15а; Большая, 2, 4, 70, 80; Серп и Молот, 24а, 22/1, 28; Широкая, 2, К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 31/53, Д/сад №226 – Большая, 26 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Кот. К.Кокшайская,84Б |  |  | 14.05.12 |  |  |  |  | 03.06.12 |  |  |  | К.Кокшайская, 74а, Базарная, 2 и объекты гвс кв. Центральный |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Кот. Котовского,2а |  |  | 02.07,12 |  |  |  |  | 08.07.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Кот. Кр.Кокшайская,129 |  |  | 02.07.12 |  |  |  |  | 08.07.12 |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Кот. Озеро Лебяжье |  |  | 06.07.12 |  |  |  |  | 20.07.12 |  |  |  | Детский санаторий |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Кот. Литвинова,55 |  |  | 18.05.12 |  |  |  |  | 29.05.12 |  |  |  | Литвинова, 55, Д/сад №341 – Литвинова, 51, Д/сад №366 – Литвинова, 57 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Кот. Минусинская |  |  |  | 28.05.12 |  |  | 10.06.12 |  |  |  |  |  |  | Минусинская, 1 к, 1,2; 2, Д/сад №228 – Минусинская, 1а |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Кот. Туристическая, 53 |  |  |  | 10.05.12 |  |  | 24.05.12 |  |  |  |  |  |  | Детский оздлровительный лагерь – Туристическая, 102, школа №53 – Новороссийская, 76, д/сад № 53 – Туристическая, 1 к.А |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Кот. Озеро Глубокое |  |  |  | 31.05.12 |  |  | 07.06.12 |  |  |  |  |  |  | Лебяжье, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Кот. Окольная.Ю |  |  |  | 09.07.12 |  |  | 29.07.12 |  |  |  |  |  |  | Инфекционная больница №2 – Окольная, 10; Горбольница №2 – Музыкальная, 13, Школа-интернат №7, УПК - Окольная 25, переключается с кв. Болотникова и объекты гвс кв. Телевышка |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Кот. Осиновская |  |  |  | 22.06.12 |  |  | 06.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Кот. Урицкого.4 |  |  |  | 25.06.12 |  |  | 08.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Кот. Ц.Мариупольская,92 |  |  |  | 10.05.12 |  |  | 17.05.12 |  |  |  |  |  |  | Без отключения гве |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Кот. Чкалова,2а |  |  |  | 18.06.12 |  |  | 01.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Кот. Шоссейная, 17 |  |  |  | 09.07.12 |  |  | 22.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Кот. Энгельса, 12 |  |  |  | 04.06.12 |  |  | 17.06.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Т/тр,от ЦТП-3 Привокзальная, 8 |  |  |  | 24.05.12 |  |  | 08.06.12 |  |  |  |  |  |  | Привокзальная, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Т/тр.от ЦТП-4 Привокзальная, 38 |  |  |  | 20.07.12 |  |  | 03.08.12 |  |  |  |  |  |  | Привокзальная, 46,48; Д/сад №96 – Привокзальная, 44 |  |  |  |
| Приволжский энергорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Кот. 10 летОктября.9 |  |  |  | 18.06.12 |  |  | 02.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Кот. Весенняя, 8 |  |  |  | 14.05.12 |  |  | 28.05.12 |  |  |  |  |  |  | Поликлиника №9 – Рыбацкая, 2, д/сад №139 – Давликеевкая, 18 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Кот. Газовая, 16 |  |  |  | 23.07.12 |  |  | 06.08.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Кот. Карбышева, 62а (Горки-1) |  |  |  | 25.06.12 |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  |  |  | Бр. Касимовых, 6а, 6 Камая, 5, 11, 15, 15а, 17 Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; Мавлютова, 8/20, 14, 24, Д/сад №55 – Карбышева, 31, Школа №40 – Бр.Касимовых, 12, Школа №10 - Бр.Касимовых, 14, Детский реабелитационный центр – Карбышева, 47/1 и объекты гвс от кот. Горки 1а |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Кот. Карбышева, 626 (Горки-1 а) |  |  |  | 25.06.12 |  |  | 15.07.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная, гвс от кот. Горки-1, в период опрессовки отключаются: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62 Поликлиника №18 – Карбышева, 12, МКДЦ – Карбышева, 12а, Г/больница №18 – Мавлютова, 2, Автотранспортный техникум – Карбышева, 64 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Кот. Рихарда Зорге, 38 (Горки-2) |  |  |  | 14.05.12 |  |  | 04.06.12 |  |  |  |  |  |  | Сезонная, гвс от кот, Горки-3, в период опрессовки отключаются: Бр.Касимовых, 22/7, 28, 36, 21; Мавлютова, 5, 9; Р.Зорге, 13а, 24, 30, 30а, 32 к. 1, 32 к. 2, 34; Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11; Гарифьянова, 9а, Д/сад №342- Бр. Касимовых 26а, Д/сад №369 – Мавлютова, 13, школа №127 – Мавлютова, 15, гимназия №52 – Гарифьянова, 7 |  |  |  |
| 7 | Кот, Сыртлановой, 27 (Горки-3) |  |  |  |  | 14.05.12 |  |  |  | 03.06.12 |  |  |  |  |  | Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 10, 12, 25, 38а, 38Б, 38в, 42 Мавлютова, 17а, 17Б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 48; Пр.Победы 15 к.1, 2, 3, 17, 19, 21 Р.Зорге, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 8, 16, 18, 20, 21, Д/сад №194 – Гарифьянова, 30, Д/сад №383 – Сыртлановой, 21а, Д/сад №247 – Сыртлановой, 16а, детская художественная школа №5 – Мавлютова, 27, детский досуговый центр ОАО "КВАР", Стоматполиклиника – Мавлютова, 48, Детская поликлиника – Сыртлановой, 21, женская консультация – Мавлютова, 17а; Универсальный спорткомплекс "Зилант" по ул. Мавлютова, 30, Спорткомплекс "Центр гимнастики" по ул.Сыртлановой, 8А, "Бассейн" по ул.Р.Зорге, 64. |  |  |  |  |  |
| 8 | Кот. Даурская, 16Б |  |  |  |  | 14.05.12 |  |  |  | 28.05.12 |  |  |  |  |  | Оренбургский тракт, 2 Даурская, 16Б Женская консультация – Даурская, 16а, Лечебно-диагностическая клиника – Даурская, 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кот. Качалова.ЮЗ |  |  |  |  | 18.06.12 |  |  |  | 02.07.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 10 | Кот. ул. Матюшинская, 7 |  |  |  |  | 11.06,12 |  |  |  | 26.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 11 | Кот. Мира, 2 |  |  |  |  | 07.05,12 |  |  |  | 21.05.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 12 | Кот. Ново-Давлекевская, 90 |  |  |  |  | 07.05,12 |  |  |  | 21.05.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 13 | Кот. Оренбургский тракт, 130А |  |  |  |  | 21.05.12 |  |  |  | 10.06.12 |  |  |  |  |  | Оренбургский тракт, 132; Булатова, 5 Б.Урманче, 6, 8, 10, Больница МВД, В/Ч 5598, Учебный центр МВД; "Центр волейбола "С.-Петербург" по ул.Булатова, 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Кот. Поперечно-Кукушкинская, 7 |  |  |  |  | 04.06.12 |  |  |  | 18.06,12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 15 | Кот. Павлюхина,114 |  |  |  |  | 09.07.12 |  |  |  | 23.07.12 |  |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |
| 16 | Кот. Павлюхина,97 |  |  |  |  | 14.05.12 |  |  |  | 03.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 17 | Кот. Академика Парина, 20 |  |  |  |  | 02.07.12 |  |  |  | 22.07.12 |  |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |
| 18 | Кот, Оренбургский тракт, 138 (РКБ-1) |  |  |  |  | 18.06,12 |  |  |  | 08.07.12 |  |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |
| 19 | Кот. Оренбургский тракт РКБ-2 |  |  |  |  | 18.06.12 |  |  |  | 08.07.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 20 | Кот, Роторная,9 |  |  |  |  | 28.05.12 |  |  |  | 17.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 21 | Кот. Спартаковская,163 |  |  |  |  | 16.07.12 |  |  |  | 30.07.12 |  |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |
| 22 | Кот. Ферма-2 |  |  |  |  | 14.05.12 |  |  |  | 04.06.12 |  |  |  |  |  | Ферма-2 59, 71, 76, 78, 79а, 79Б, 80, 81, 82, 83, Детская поликлиника, д/сад №47; Спорткомплекс "Тулпар" по Фермскому шоссе |  |  |  |  |  |
| 23 | Кот. ГУ "Учебный центр МВД РТ" |  |  |  |  | 23.07.12 |  |  |  | 06.08.12 |  |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |  |
| 24 | Кот, Шаляпина,25 |  |  |  |  | 02.07,12 |  |  |  | 16.07.12 |  |  |  |  |  | Качалова, 84 Д/сад №160 – Качалова, 95, Клуб "Приволжанин" – Спартаковская, 121 |  |  |  |  |  |
| 25 | Кот, Якты Юл,4 |  |  |  |  | 21.05,12 |  |  |  | 04.06.12 |  |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |  |
| 26 | Т/тр от гр, раздела "Каэнефтепродукт" до ж/д Ю.Промышленная, 1/ 77а, Победиловская, Магистральная |  |  |  |  | 30.07.12 |  |  |  | 13.08.12 |  |  |  |  |  | (Кот." Казаньнефтепродукт") |  |  |  |  |  |
| 27 | Т/тр от м.вр. в кот. "Росэлеваторстрой" до ж/д Дорожная, 26 |  |  |  |  | 06.08.12 |  |  |  | 13.08.12 |  |  |  |  |  | (Кот. "Росэлеваторстрой"} |  |  |  |  |  |
| 28 | Т/тр. В. Городок №2 |  |  |  |  | 23.07.12 |  |  |  | 06.08.12 |  |  |  |  |  | (Кот. КЭЧ Казанского района) |  |  |  |  |  |
| 29 | Т/тр. В. Городок №33 |  |  |  |  | 23.07.12 |  |  |  | 06.08.12 |  |  |  |  |  | (Кот. КЭЧ Казанского района) |  |  |  |  |  |
| Советский энергорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Кот. А.Кутуя,2 (левое крыло) |  |  |  |  | 13.06.12 |  |  |  | 03.07.12 |  |  |  |  | А.Кутуя, 2/17, 26, 8, 16; Гвардейская, 32 Кр.Позиция, 2а, 6, 6а поликлиника – Кирпичная, 7, Д/сад №293 – Гвардейская, 30, Д/сад №35 – Гвардейская, 32а, Д/сад №9 - Кр.Позиция, 11б, Школа №29 - Кр.Позиция, 8, Школа №111 - А.Кутуя, 4а |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Кот. А.Кутуя,2 (правое крыло) |  |  |  |  | 16.05.12 |  |  |  | 05.06.12 |  |  |  |  | Гвардейская, 16, 16а, 16б; Кр. Позиция, За; Шуртыгина, 24; Гастелло, 18, 20, Д/сад №305 – Гвардейская, 30 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Кот. А.Кутуя.ЗЭ |  |  |  |  | 10.07.12 |  |  |  | 30.07.12 |  |  |  |  | Шуртыгина, 11, 11а, 22, 32 Волочаевская, 8 А.Кутуя, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9 Гвардейская, 35; П.Лумумбы, 28а Спортивная, 33 С.Разина, 48; Администрация – Шуртыгина, 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Кот. А.Кутуя,68 |  |  |  |  | 22,05.12 |  |  |  | 05.06.12 |  |  |  |  | Седова, 1, 5, 7 А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104, Д/сад №158 - А.Кутуя, 86 Школа №148 - А.Кутуя, 84 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кот. Высотная.ЗО |  |  |  |  | 22.05.12 |  |  |  | 11.06.12 |  |  |  |  | Л.Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2 Даурская 2, 4, 4 к.2,3, 20, 20а, 22, 22а, 24а Отрадная, 5, 9; Д/сад №328 - Л.Стрелков, 4а Школа №86 – Даурская, 26, детский центр "Танкодром" |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Кот. Гвардейская, 33 |  |  |  |  | 10.07.12 |  |  |  | 30.07.12 |  |  |  |  | Толбухина, 5, 3, 19 Д/сад №100 – Кирпичная, 2а, Д/сад №183 – Авиахима, 5, Д/сад №259 – Гвардейская, 46а; Школа №93 - Кр.Позиция, 37а |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Кот. Губкина.108 |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  |  | Космонавтов, 11а, 11Б, 29Б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30Б, З0в, З0г, 25а Детская музыкальная школа №7 – Космонавтов, 11б, школа-интернат №6 – Космонавтов, 29/39 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кот. Губкина,50 |  |  |  |  | 15.05.12 |  |  |  | 04.06.12 |  |  |  |  | Губкина, 52а Зур Урам, 7, 8, 10, Пр.Победы, 230, Губкина, 40а 2-я Азинская, 1а, 3а, 3 д/сад №336 – Зур Урам, 4а, д/сад №167 - Зур Урам, 2 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ЦТП Зур-Урам,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ЦТП Зур-Урам,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кот. Журнал истов, 28 (крыло 8 Марта) |  |  |  |  | 10.07.12 |  |  |  | 30.07.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Кот. Олонецкого, 5 - Кот. Журналистов, 28 (крыло Журналистов) |  |  |  |  | 19.06.12 |  |  |  | 09.07.12 |  |  |  |  | Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42, Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 30 Станция переливания крови - Н.Азинская, 33, поликлиника - А.Губкина, 39/1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Кот. Журналистов, 62 |  |  |  |  | 11.07.12 |  |  |  | 31.07.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Кот. Журналистов, 5а (Квартал 1-2) |  |  |  |  | 06.06.12 |  |  |  | 20.06.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кот.Сиб. тракт, 4а( Квартал-27) |  |  |  |  | 30.05.12 |  |  |  | 13.06.12 |  |  |  |  | Сезонная |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кот. Н.Ершова, 80(Квартал-29) |  |  |  |  | 14.06.12 |  |  |  | 04.07.12 |  |  |  |  | Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9; Губкина, 2, Д/сад №253 - Н.Ершова, 78а; Д/с №199 - Губкина, 14а; Д/с 235 - Губкина, 2а, Лицей №121 - Космонавтов, 19 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кот. Космонавтов, 12 |  |  |  |  | 13.06.12 |  |  |  | 03.07.12 |  |  |  |  | Космонавтов, 10, 38, 39Б, 40, 42, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 56, 58, 57, 62, 64, 62а |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кот. Космонавтов, 21а |  |  |  |  | 15.05.12 |  |  |  | 29.05.12 |  |  |  |  | Космонавтов, 41, 41а, 49 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кот. Н. Ершова, 49 |  |  |  |  | 03.07.12 |  |  |  | 23.07.12 |  |  |  |  | Н.Ершова, 49Б, 49в, 49д РПБ - Н. Ершова 49, Республиканский наркологический диспансер - Сеченова 6 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кот. Н.Ершова, 65 (крыло Новаторов) |  |  |  |  | 13.06.12 |  |  |  | 27.06.12 |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Кот. Н.Ершова, 57 (крыло Галеева) |  |  |  |  | 10.05.12 |  |  |  | 24.05.12 |  |  |  |  | Без отключения гвс |  |  |  |  |

22Кот. Н.Ершова,57 (крыло Сеченова)24.05.1207.06.12П.Алексеева, 7а;

Н.Ершова, 49г, 49а; 57б

частный сектор - Сибирский переулок;

Галеева, 3, 4, 6, 5, 16;

Д/сад №352 - Галеева,11а, Д/сад №349 - Н.Ершова, 55в, Д/сад №290 - Новаторов, 4а

Техникум свяэи - Галеева, 5; Банковская школа - Н.Ершова, 63,

Д/больница №8 - Галеева, 11; Сеченова.15,13 (ФГУЗ Центр гигиены)23Кот. Отрадная, 5010.05.1230.05.12Даурская, 37,

Гвардейская 59, 61, 63,

поликлиника – Отрадная, 38, Женская консультация – Гвардейская, 65,

д/сад № 74 – Отрадная, 34,

Детская художественная школа №4 – Гвардейская, 61, ДЮСШ – Отрадная, 4224Кот. Пионерская, За15.05.1204.06.12Заря, За, 5а, 7а, 6, 17;

Дружбы, 14;

Д/сад №104 - Дружбы 3,

Школа-интернат №4 – Заря, 1125Кот. Сибирский тракт, 3128.06.1218.07.12Без отключения гвс26Кот. Сибирский тракт, 2707.06.1227.06.12Без отключения гвс кроме: д/сады: Д/сад № 201- 8 Марта, 7, Поликлиника № 6 - Дружбы 8 (бойлера)27Д/с Константиновка (Интернациональная, 5)01.08.1208.08.12Сезонная28п.Константиновка, Зеленая, 09.08.1216.08.12Сезонная29Кот. 2-я Н, Азинская (д/сад)09.07.1217.07.12д/с 2-я Н. Азинская30Кот. Рихарда Зорге,1 (Танкодром-1) (крыло Карбышева)04.07.1224.07.12Курчатова 2, Карбышева, 17, 3672;

Д/сад № 330 - Карбышева 15а, Д/сад № 316 - Карбышева 44,

Детская больница №4 - Р.Зорге 2а;Поликл-ка №15 - Р.Зорге,25а, Школа № 79 - Р. Зорге 1а31Кот. Рихарда Зорге, 1 (Танкодром-1) (крыло Гвардейская)13.06.1203,07.12Гвардейская, 56, 58 Д/сад № 377 - Отрадная 24а, Д/сад № 224 - Даурская 26а; Карбышева.632Кот. Курчатова, 5 (Танкодром-2)19.07.1208.08.12Л. Стрелков, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 39, 41; Д/сад № 333 -Комарова 22, Д/сад № 46 - Курчатова 5а, Д/сад № 332 - Курчатова 10а, Гимназия № 8 - Л. Стрелков 15, Школа № 90- Комарова 12, СДЮШОР Курчатова 14а,10,16

.