| Незавершенные строительством многоквартирные дома планируемые к сдаче в 2012 году | Руководитель | общая площадь объекта кв.м. | № соглашения, дата подписания | Планируемый срок ввода в эксплуатацию по соглашению | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Ярославская финансовая строительная компания" 9-эт. жил.дом с инж.коммун.в МКР № 12 Дзержинского р-на (стр.11) 96кв. | Коновалова Ирина Павловна Зайцев Игорь Владимирович | 7585,76 | 4/12 от 20.01.12 | май 2012г. | Подписано мировое соглашение с ЗАО фирма "Ярстрой". По информации ЗАО фирмы"Ярстрой" договор суб.аренды оформлен, задолженность по договору 71,06т.р. Эл.энергия на дом подана.Перекрыли тех. этаж, кровлю, лестничные марши, лифтовые шахты. Ведутся работы по кладке перегородок 8 и 1 этажей, установка розеток, эл. щитов. Планируют до конца марта установить радиаторы и окна с откосами, до 20.04.13г. установить лифты. Планируют в мае ввести дом в эксплуатацию. |
| ЗАО фирма "Ярстрой" 7-этажный жилой дом с инж.коммун.в МКР №12 (стр.№ 23) | Семенов Евгений Валентинович | 2694,14 | 12/12 от 23.01.12 | апрель 2012г. | Приостановлены пуско-наладочные работы по лифтам, остекление лоджий, благоустройство. Дом отапливается. Нет актов на тех. присоединение от ЯГЭС и водоканала. |
| ЗАО фирма "Ярстрой" 9-эт.жил.дом (стр.№ 22) с инж. коммун. в МКР № 12 |  | 3988 | 11/12 от 23.01.12 | апрель 2012г. | Ведутся работы по разводке инженерных сетей эл. снабжения, сан. технические работы, чистовая отделка. Ведутся работы по наружному эл. снабжению. В т/узле нет автоматики. Дом отапливается. |
| ЗАО фирма "Ярстрой" 7-этажный жилой дом с инж.коммун.в МКР №12 (стр.№ 34) |  | 2699,97 | 7/12 от 23.01.12 | июнь 2012г. | Работы остановлены. Кирпичная кладка техэтажа. Техэтаж не перекрыт. |
| 10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.32 |  | 2419,3 | 10/12 от 23.01.12 | 3кв. 2012г | Работы остановлены. Кирпичная кладка техэтажа. 7-й этаж перекрыт. |
| 10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.35 |  | 2454,5 | 8/12 от 23.01.12 | 4 кв. 2012г. | Нулевой цикл. Работы приостановлены с 01.10.2012г. |
| 10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.25 |  | 2454,5 | 9/12 от 23.01.12 | 4 кв. 2012г. | Нулевой цикл. Работы приостановлены с 01.10.2012г. |
| ООО «АВБ-Плюс» 4 жил.дома переменной этажности с инж. комм. В МКР № 12 СЖР, огран. Ул. Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе (4-я оч.- стр. № 26)118кв. | Цветков Анатолий Анатольевич | 7400,4 | 2/12 от 29.02.12 | апрель 2012г. | Комиссия ГСН прошла 11.03.13г. Исправление замечаний. |
| ООО «АВБ-Плюс»4 жил.дома переменной этажности с инж. комм. В МКР № 12 СЖР, огран. Ул. Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе (4-я оч.- стр. № 27) 123кв. |  | 7652,81 | 3/12 от 29.02.12 | июнь 2012г. | Коробка готова, ведутся кровельные работы. Приступили к мокрым процессам. Ведется разводка внут. инж. сетей эл.снабжения. |
| ООО «Металлоторг» Ул. Московский проспект у д. №121 | Чернышев Александр Владимирович | 12222,52 | 16/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнен монолитный каркас коробки, кирпичная кладка с 1 по 7 эт., устройство наружных сетей водопровода выполнены 100%. Приступили к работам по теплотрассе и к разводке вн. инж. сетей электроснабжения, к устройству кровли на 1-ой из секций, разводке внутренней ливневой канализации. |
| Ул. 1-я Приречная строение №5 |  | 3939,24 | 17/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. |
| Ул. 1-я Приречная строение №4 |  | 3939,24 | 18/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. |
| Ул. 1-я Приречная строение №3 |  | 82,84 | 19/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. |
| Ул. 1-я Приречная строение №2 |  | 115,21 | 20/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. |
| Ул. 1-я Приречная строение №1 |  | 82,84 | 21/12 от 29.02.12 | 4кв. 2012г. | Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. |
| ООО «СК Прогресс» По ул. Слепнева, Ньютона Московским проспектом, строение №6А | Корсаков Олег Вячеславович | 1567,36 | 14/12 от 29.02.12 | 3 кв. 2012 г. | Завершены работы по внутренней разводке инж. сетей, наружные сети, чистовая отделка мест общего пользования, благоустройство. Ведется пуско-наладка лифтов. Комиссия ГСН назначена на 28.03.13г. |
| По ул. Слепнева, Ньютона Московским проспектом, строение №6Б |  | 1520,12 | 15/12 от 19.03.12 | 3 кв. 2012 г. | Завершены работы по внутренней разводке инж. сетей, наружные сети, чистовая отделка мест общего пользования, благоустройство. Ведется пуско-наладка лифтов. Комиссия ГСН назначена на 28.03.13г. |
| Многоэтажн.жил.дом с инж.коммун. в квартале, огранич. ул.Слепнева, Ньютона и Московским просп., строение № 7, 79кв. |  | 4943 | 13/12 от 29.02.12г. | 4кв. 2012г. | Документы переданы в ДАРТГ |
| ООО «Строитель плюс» Многоквартирный жил.дом со встроен.нежилыми помещен.с инженерными коммун. по ул.Салтыкова-Щедрина, в р-не д.№ 8 | Журин Евгений Алексеевич | 2649,33 | 26/12 от 09.03.12г. | 30.06. 2012г | Выполнены кровля, остекление, утепление и окраска фасада, разводка внут. инж. сетей. Завершаются отделочные работы. Перевод эл. снабжения на пост. схему. Проезд к прокуратуре выполнен в зимнем варианте. |
| ООО «Строитель плюс» Многоквартирный жилой дом №1 с инженерными коммуникациями по проспекту Машиностроителей, в районе дома 21 |  | 1625,84 | 25/12 от 09.03.12 | 30.09. 2012г | Коробка, кровля, остекление выполнены. Разводка внут. инж. сетей электро и водо снабжения, канализация, отопление. |
| ЖСК "Фабрика" Малоэтаж. дом (стр.1) с инж. коммун. по Тверицкой наб., д. № 70 | Волков Андрей Борисович | 1847,52 | - | - | По устному заверению планируемый срок ввода в мае 2012г. Введен в эксплуатацию в феврале 2013г. |
| ООО "Спецстрой" Многокварт. дом (стр.5) с инж. коммун. по просп. Октября, в р-не дома № 5, 8 кв. | Кривцов Виталий Павлович | 1329 | - | - | По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г. Ведутся работы по подготовке документации для ввода объекта в эксплуатацию. |
| ООО "Ярстройпроект" 10-эт. жилой дом в МКР-12 (стр.8) | Петухов Николай Михайлович Зайцев Игорь Владимирович | 5506,0 | 38/12 от 26.01.12г. | 4кв. 2012г. | Кирпичная кладка 2-х этажей. Строительство остановлено. |
| ООО "Гипроприборстрой" 9-эт.жил.дом с инж.коммун. по ул.Клубная, в р-не жил.дома № 29, стр.2 (108кв) | Мухин Евгений Давыдович | 5795,4 | - | - | По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г. Введен в эксплуатацию в январе 2013г. |
| ОАО «234 строительное управление» многоэтажный 20-квартирный жилой дом с инженерными коммуникациями ул.Закгейма (за д.21, корп.2) | Монахов Александр Васильевич | 3073,1 | - | - | По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г. Объект высокой стадии готовности. Остались сети газо и водоснабжения. Нет договора аренды зем. участка. |
| ООО "Офисный центр "Вертикаль" Многоквартирный жилой дом со встроенной а/стоянкой и инж. Коммун. По ул. Некрасова, 62 | Миньков Константин Германович | 4448,51 | - | - | По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г. Исправление замечаний ГСН. |
| ЗАО "ПИК-Верхняя Волга" Жил.дом (стр.11) с инж.коммун. в МКР-5 жил.р-на "Сокол" , 130 кв. | Николаева Светлана | 5362,56 | 32/12 от 02.02.12г. | 4 кв. 2012г. | Теплосети выполнены не по тех. условиям АДС. |
| Всего за 2012 год: | 101244,9 |  |
| Всего по подписанным соглашениям: | 84751,3 |  |