График выполнения ямочного ремонта в городе Уфе в апреле и мае 2016 года\*

**Демский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
|  | Левитана | 3-5.04 |
|  | Майкопская | 6-7.04; 25-27.04 |
|  | Армянская | 6-8.04; 25-2804 |
|  | Гилева | 8-9.04 |
|  | Д. Бедного | 9-11.04; 28-30.04 |
|  | Пер. П. Морозова | 11.04 |
|  | Правды | 13-17.04 |
|  | Дагестанская | 12-13.04 |
|  | Г. Кусимова | 11-12.04 |
|  | Юматовская | 5.04 |
|  | Ухтомского | 16-19.04 |
|  | Левитана | 19-21.04 |
|  | М. Джалиля | 21-23.04 |
|  | Дагестанская | 22-25.04 |
|  | Грозненская | 4-6.05 |
|  | Юматовская | 7-8.05 |
|  | Г. Кусимова | 6-8.05 |
|  | Романова | 9-11.05 |
|  | Кустарево | 10-13.04 |
|  | Баланово | 13-15.05 |
|  | Гилева | 14-17.04 |
|  | Я. Коласа | 17-18.04 |
|  | Александровка | 18-19.05 |
|  | Крайняя | 19.05 |
|  | Правды | 19-20.05 |
|  | Ухтомского | 21-22.05 |
|  | Левитана | 20-21.05 |
|  | Глазовского | 23-24.05 |
|  | Д. Бедного | 22-25.05 |
|  | М. Джалиля | 25-26.05 |
|  | Дагестанская | 26-07.05 |
|  | Майкопская | 27-29.05 |
|  | Армянская | 29-31.05 |

**Калининский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
|  | Невского | 07.04-20.04 |
|  | Индустриальное шоссе | 20.04-05.05 |
|  | Трамвайная | 26.04-10.05 |
|  | Первомайская | 01.04-16.04 |
|  | Восточная | 05.05-13.05 |
|  | Интернациональная | 15.04-25.04 |
|  | Сосновая | 10.05-20.05 |
|  | Чехова | 10.05-20.05 |
|  | Ферина | 15.05-25.05 |
|  | Т. Янаби | 15.05-25.05 |
|  | Фр. Бригад | 15.05-25.05 |
|  | Ульяновых | 01.04-07.04 |
|  | Кольцевая | 20.05-01.06 |
|  | Легковая объездная | 23.05-01.06 |

**Кировский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
|  | Пушкина | 21,03—10.04 |
|  | Бакалинская | 24.03-15.04 |
|  | Бельская | 25.03-05.04 |
|  | Пугачева | 26.03-01.04 |
|  | Новомостовая | 3-8.04 |
|  | Мингажева | 8-12.04 |
|  | Достоевского | 12-14.04 |
|  | Пр. С. Юлаева | 14-15.04 |
|  | Армавирская | 15-198.04 |
|  | Колгуевская | 19-22.04 |
|  | З. Биишевой | 22-24.04 |
|  | Рабкоров | 24-26.04 |
|  | Караидельская | 26-30.04 |
|  | Мубарякова | 1-7.05 |
|  | Сун-Ят-Сена | 2-20.05 |
|  | Пархоменко | 8-19.05 |
|  | Белореченская | 20-24.05 |
|  | Дуванский бульвар | 24.05-01.06 |

**Ленинский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
|  | Пушкина | 15.03.-30.05 |
|  | Улица за затонским мостом | 15.03.-30.04 |
|  | Малыгина | 1.04-31.05 |
|  | Карьерная | 15.03-31.05 |
|  | Большая заливная | 15.03-31.05 |
|  | Мост ч\з реку Белая | 15.03-31.05 |
|  | Саляма | 15.03-31.05 |
|  | Ст. Разина | 15.03-31.05 |
|  | Рычкова | 15.03-31.05 |
|  | Пожарского | 15.03-31.05 |
|  | Чкалова | 15.03-31.05 |
|  | Гафури | 15.03-31.05 |
|  | Вагонная | 15.03-31.05 |
|  | Перевалочная | 1.04-31.05 |
|  | Нехаева | 15.03-31.05 |
|  | Карьерная | 1.04-31.05 |
|  | Рижская | 15.03-31.05 |
|  | Рабочая | 1.04-31.05 |
|  | Аграрная | 15.03-31.05 |
|  | Затонская дамба | 15.03-31.05 |
|  | Красина | 15.03-31.05 |
|  | Зенцова | 15.03-31.05 |
|  | Ахметова | 15.03-31.05 |
|  | Летчиков | 15.03-31.05 |
|  | Урицкого | 15.03-31.05 |
|  | Надежды | 15.03-31.05 |
|  | Карьерная | 15.03-31.05 |
|  | Деревенская переправа | 15.03-31.05 |
|  | Выгонная | 15.03-31.05 |
|  | Перевалочная | 15.03-31.05 |

**Октябрьский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
|  | Жукова | 28.03-31.05 |
|  | Гагарина | 28.03-31.05 |
|  | Новоженова | 3.04-6.04 |
|  | Сипайловская | 7.04-11.04 |
|  | Самаркандская | 12.04-16.04 |
|  | Уфимское шоссе | 16.04-20.04 |
|  | Бикбая | 21.04-23.04 |
|  | Рязанская | 24.04-26.04 |
|  | 50 лет СССР | 27.04-30.04 |
|  | Бульвар молодежи | 1.05-4.05 |
|  | Шафиева | 5.05-8.05 |
|  | Энтузиастов | 9.05-11.05 |
|  | Кл. Абрамовой | 12.05-14.05 |
|  | Кольская | 15.05-19.05 |
|  | Луганская | 20.05-22.05 |
|  | Зеленогорская | 23.05-25.05 |
|  | Ростовская | 27.05-29.05 |
|  | Парковая | 30.05-31.05 |

**Орджоникидзевский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
| 1 | Калинина | 29.03-01.04 |
| 2 | Невского | 02-06.04 |
| 3 | Свободы | 07.-11.04 |
| 4 | Бирский тракт | 12-22.04 |
| 5 | Западная дорога | 23.04-02.05 |
| 6 | Кольцевая (от Вологодской до Машиностроителей) | 03-07.05 |
| 7 | Кольцевая (от Машиностроителей до Свободы) | 08-15.05 |
| 8 | Кольцевая (от свободы до Ульяновых) | 16-28.05 |

**Советский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Название улиц | Дата производства работ |
| 1 | Менделеева | до 04.04.2016г. |
| 2 | Губайдуллина | до 06.04.2016г. |
| 3 | Революционная | до 15.04.2016г. |
| 4 | Кирова | до 17.04.2016г. |
| 5 | Х. Давледшиной | до 12.04.2016г. |
| 6 | Пархоменко | до 05.04.2016г. |
| 7 | Вокзальная | до 10.04.2016г. |
| 8 | Ленина | до 20.04.2016г. |
| 9 | Деповская | до 20.04.2016г. |
| 10 | Запотоцкого | до 20.04.2016г. |
| 11 | Подвойского | до 20.04.2016г. |
| 12 | Ст. Злобина | до 15.04.2016г. |
| 13 | Акназарова | до 15.04.2016г. |
| 14 | Обская | до 19.04.2016г. |
| 15 | Баргузинская | до 20.04.2016г. |
| 16 | Красноводская | до 20.04.2016г. |
| 17 | Кировоградская | до 30.04.2016г. |
| 18 | Пер. Пархоменко | до 10.05.2016г. |
| 19 | Подводника Родионова | до 10.05.2016г. |
| 20 | Бр. Кадомцевых | до 15.05.2016г. |
| 21 | Мест. проезд по пр. Октября | до 15.05.2016г. |
| 22 | Б. Гражданская | до 20.05.2016г. |
| 23 | 8 марта | до 25.05.2016г. |
| 24 | Комсомольская | до 30.05.2016г. |
| 25 | Б. Ибрагимова | до 15.05.2016г. |
| 26 | Бессонова | до 10.05.2016г. |
| 27 | Бабушкина | до 25.05.2016г. |
| 28 | Ст. Халтурина | до 20.05.2016г. |

\*В графике возможны изменения