Сводный календарный план подготовки земельных участков, расположенных на территории Челябинской области, для вовлечения в хозяйственный оборот

(по состоянию на 19.09.2011 г.)

| № п/п | Наименование водоема, адрес и характеристики земельного участка | Категория земель | Целевое использование, количество и площадь участка (-ов) | План мероприятий | Исполнитель срок | Способ продажи (вовлечения в хозяйственный оборот) | Срок проведения торгов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аргаяшский муниципальный район |
| 1 | оз. Б. Ирдиги, 200 метров, с. Губернское | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 5 участков ориентировочной площадью по 1200 кв.м. каждый, Общей площадью 0,6 га | 1. Определение стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 2. Подготовить аукционную документацию по продаже земельных участков 3. Провести торги | 1. Комитет по управлению имуществом до 01.09.2011 г. 2. Комитет по управлению имуществом до 15.10.2011 г. 3. Комитет по управлению имуществом до 01.11.2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | 4 квартал 2011 г. |
| 2 | Аргазинское водохранилище, 250 метров до уреза воды, с. Байрамгулова | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 160 участков ориентировочной площадью 1200 кв.м. каждый, Общей площадью 19,2 га | 1. Изменение границ охранной зоны 2. Определение стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 3. Подготовить аукционную документацию по продаже земельных участков 4. Провести торги | 1. Министерство по радиационной и экологической безопасности ЧО 2. Комитет по управлению имуществом до 15.11.2011 г. 3. Комитет по управлению имуществом до 01.02.2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | 1 квартал 2012 г. |
| 3 | Аргазинское водохранилище, 250 метров до уреза воды, с. Аракаево | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 120 участков ориентировочной площадью 1200 кв.м. каждый, Общей площадью 14,4 га | 1. Изменение границ охранной зоны 2. Определение стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 3. Подготовить аукционную документацию по продаже земельных участков 4. Провести торги | 1. Министерство по радиационной и экологической безопасности ЧО 2. Комитет по управлению имуществом до 15.11.2011 г. 3. Комитет по управлению имуществом до 01.02.2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | 1 квартал 2012 г. |
| 4 | Акбашевский пруд, 400 метров, с. Акбашева | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 25 участков ориентировочной площадью 1200 кв.м. каждый, Общей площадью 3 га | 1. Определение стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 2. Подготовить аукционную документацию по продаже земельных участков 3. Провести торги | 1. Комитет по управлению имуществом до 15.10.2011 г. 2. Комитет по управлению имуществом до 01.11.2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | 4 квартал 2011 г. |
| 5 | Селяевские пруды, 3 км., д. Камышевка | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 70 участков ориентировочной площадью 1300 кв.м. каждый, Общей площадью 9,1 га | 1. Поставить повторно на кадастровый учет 2. Провести торги | 1. Комитет по управлению имуществом до 15.10.2011 г. 2. Комитет по управлению имуществом до 01.11.2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | 4 квартал 2011 г. |
| 2. Верхнеуральский муниципальный район |
| 6 | Верхнеуральское водохранилище | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство, 8 участков по 1200 кв.м. (общая площадь 0,96 га) | 1. Организация аукциона | Управление экономикой и имуществом Верхнеуральского муниципального района до 01.10.2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Сентябрь 2011 г. |
| 3. Еткульский муниципальный район |
| 7 | оз. Песчаное, в 160 м. на запад от с. Шеломенцево | Земли сельхоз. назначения | Сельхоз. производство, 3,6 га | 1. Разработка и представление проекта Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения в Еткульском муниципальном районе на утверждение Собранием депутатов Еткульского муниципального района 2. Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и их объектов 3. Организация и проведение земельных аукционов | 1. Пастухов В.М. – до 1 сентября 2011 г. 2. Пастухов В.М. – до 15 ноября 2011 г. 3. Пастухов В.М. – ноябрь-декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | Декабрь 2011 г. |
| 8 | оз. Песчаное, в 750 м. на запад от с. Шеломенцево | Земли сельхоз. назначения | Сельхоз. производство, 1,0568 га | 1. Разработка и представление проекта Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения в Еткульском муниципальном районе на утверждение Собранием депутатов Еткульского муниципального района 2. Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и их объектов 3. Организация и проведение земельных аукционов | 1. Пастухов В.М. – до 1 сентября 2011 г. 2. Пастухов В.М. – до 15 ноября 2011 г. 3. Пастухов В.М. – ноябрь-декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | Декабрь 2011 г. |
| 9 | оз. Песчаное, в 0,5 км. на северо-запад от с. Шеломенцево | Земли сельхоз. назначения | Сельхоз. производство, 0,9075 га | 1. Разработка и представление проекта Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения в Еткульском муниципальном районе на утверждение Собранием депутатов Еткульского муниципального района 2. Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и их объектов 3. Организация и проведение земельных аукционов | 1. Пастухов В.М. – до 1 сентября 2011 г. 2. Пастухов В.М. – до 15 ноября 2011 г. 3. Пастухов В.М. – ноябрь-декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | Декабрь 2011 г. |
| 10 | оз. Еткуль, в 150 м. южнее д. Печенкино | Земли сельхоз. назначения | Сельхоз. производство, 0,22 га | 1. Разработка и представление проекта Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения в Еткульском муниципальном районе на утверждение Собранием депутатов Еткульского муниципального района 2. Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и их объектов 3. Организация и проведение земельных аукционов | 1. Пастухов В.М. – до 1 сентября 2011 г. 2. Пастухов В.М. – до 15 ноября 2011 г. 3. Пастухов В.М. – ноябрь-декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | Декабрь 2011 г. |
| 4. Каслинский муниципальный район |
| 11 | оз. Б. Касли, г. Касли | Земли населенных пунктов | ИЖС, 3 участка по 15 соток, (общая площадь 0,45 га) | 1. Постановление о продаже земельного участка 2. Провести актуализацию рыночной стоимости земельного участка 3. Утвердить аукционную документацию по продаже земельных участков 4. Провести торги | 1. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 1 день 2. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) до 15.09.2011 г. 3. Муниципалитет (Грачев А.В.) 3 дня 4. ГСФУ «ЧОФИ» | Аукцион – продажа в собственность | 4 квартал 2011 г. |
| 12 | оз. Иртяш, Каслинский район, в 550 м. южнее г. Касли, вдоль автодороги Касли-Озерск (кадастровый номер: 74609:0000000:447) | Земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | ОММОГ (пляж), 19,4166 га | 1. Постановление о продаже земельного участка 2. Письмо в Росреестр по Челябинской области о не снятии з/у с кадастрового учета 3. Провести актуализацию рыночной стоимости земельного участка 4. Утвердить аукционную документацию по продаже земельных участков 5. Провести торги | 1. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 1 день 2. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 2 недели 3. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) до 15.09.2011 г. 4. Муниципалитет (Грачев А.В.) 3 дня 5. ГСФУ «ЧОФИ» | Аукцион по продаже права на заключение договора аренды, срок аренды 5 лет | 4 квартал 2011 г. |
| 13 | оз. Б. Куяш, Каслинский район, южный берег оз. Б. Куяш, в 700 м. восточнее с. Огневское (кадастровый номер: 74:09:0809001:26) | Земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | ОММОГ (пляж), 17,7169 га | 1. Постановление о продаже земельного участка 2. Письмо в Росреестр по Челябинской области о не снятии з/у с кадастрового учета 3. Провести актуализацию рыночной стоимости земельного участка 4. Утвердить аукционную документацию по продаже земельных участков 5. Провести торги | 1. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 1 день 2. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 2 недели 3. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) до 15.09.2011 г. 4. Муниципалитет (Грачев А.В.) 3 дня 5. ГСФУ «ЧОФИ» | Аукцион по продаже права на заключение договора аренды, срок аренды 5 лет | 4 квартал 2011 г. |
| 14 | оз. Б. Куяш, Каслинский район, Огневское сельское поселение | Земли населенных пунктов | ИЖС 1 участок 0,3 га | 1. Постановление о продаже земельного участка 2. Провести актуализацию рыночной стоимости земельного участка 3. Утвердить аукционную документацию по продаже земельных участков 4. Провести торги | 1. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) 1 день 2. Муниципалитет (Денисов Ю.Н.) до 15.09.2011 г. 3. Муниципалитет (Грачев А.В.) 3 дня 4. ГСФУ «ЧОФИ» | Аукцион – продажа в собственность | 4 квартал 2011 г. |
| 5. Миасский городской округ |
| 15 | оз. Ильменское, г. Миасс | Земли населенных пунктов | Для размещения пляжа, 1,1884 га | 1. Межевание земельного участка, закрепление границ 07.06.2011 г. 2. Направление материалов на оценку для проведения аукциона 28.06.2011 г. |  | Аукцион на право заключения договора аренды | 20.09.2011 г. – 10.10.2011 г. |
| 16 | оз. Ильменское, г. Миасс | Земли населенных пунктов | Для организации культурно-оздоровительной зоны, 1,0399 га | 1. Межевание земельного участка, закрепление границ 07.06.2011 г. 2. Направление материалов на оценку для проведения аукциона 28.06.2011 г. |  | Аукцион на право заключения договора аренды | 20.09.2011 г. – 10.10.2011 г. |
| 17 | г. Миасс, по ул. Колесова | Земли населенных пунктов | Для размещения пляжа, 0,63 га | 1. Межевание земельного участка, закрепление границ 09.06.2011 г. 2. Направление материалов на оценку для проведения аукциона 28.06.2011 г. |  | Аукцион на право заключения договора аренды | 20.09.2011 г. – 10.10.2011 г. |
| 18 | г. Миасс, северо-восточный берег Поликарповского пруда | Земли населенных пунктов | Для рекреационных целей, 1,877 га | 1. Межевание земельного участка, закрепление границ 09.06.2011 г. 2. Направление материалов на оценку для проведения аукциона 28.06.2011 г. |  | Аукцион на право заключения договора аренды | 20.09.2011 г. – 10.10.2011 г. |
| 6. Снежинский городской округ |
| 19 | оз. Сунгуль, г. Снежинск, ул. Парковая, 21 (кадастровый номер: 74:40:0402001:34) | Земли населенных пунктов | Для ИЖС, 0,06 га | 1. Подготовка картографического материала 2. Подготовка схемы расположения формируемого земельного участка 3. Утверждение постановлением администрации схемы расположения формируемого земельного участка 4. Проведение работ по межеванию формируемого земельного участка 5. Постановка формируемого земельного участка на государственный кадастровый учет 6. Получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям 7. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 8. Подготовка аукциона по продаже права аренды земельного участка | 1. Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (Горбачев Е.В.) февраль 2011 г. 2. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 3. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 4. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) апрель 2011 г. 5. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) май 2011 г. 6. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 7. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 8. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) июль-сентябрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | 26.09.2011 г. |
| 20 | оз. Сунгуль, г. Снежинск, ул. Парковая, 23 (кадастровый номер: 74:40:0402001:33) | Земли населенных пунктов | Для ИЖС, 0,06 га | 1. Подготовка картографического материала 2. Подготовка схемы расположения формируемого земельного участка 3. Утверждение постановлением администрации схемы расположения формируемого земельного участка 4. Проведение работ по межеванию формируемого земельного участка 5. Постановка формируемого земельного участка на государственный кадастровый учет 6. Получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям 7. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 8. Подготовка аукциона по продаже права аренды земельного участка | 1. Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (Горбачев Е.В.) февраль 2011 г. 2. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 3. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 4. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) апрель 2011 г. 5. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) май 2011 г. 6. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 7. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 8. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) июль-сентябрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | 26.09.2011 г. |
| 21 | оз. Сунгуль, г. Снежинск, ул. Парковая, 19 (кадастровый номер: 74:40:0402001:30) | Земли населенных пунктов | Для ИЖС, 0,06 га | 1. Подготовка картографического материала 2. Подготовка схемы расположения формируемого земельного участка 3. Утверждение постановлением администрации схемы расположения формируемого земельного участка 4. Проведение работ по межеванию формируемого земельного участка 5. Постановка формируемого земельного участка на государственный кадастровый учет 6. Получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям 7. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 8. Подготовка аукциона по продаже права аренды земельного участка | 1. Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (Горбачев Е.В.) февраль 2011 г. 2. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 3. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) февраль 2011 г. 4. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) апрель 2011 г. 5. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) май 2011 г. 6. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 7. Управление градостроительства (Потеряев С.Ю.) май 2011 г. 8. Комитет по управлению имуществом г. Снежинска (Кретов С.Г.) июль-сентябрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды | 26.09.2011 г. |
| 7. Чебаркульский городской округ |
| 22 | г. Чебаркуль, пер. Тихий, 15 (за 20-ти метровой полосой) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,0867 га |  |  | Аукцион – продажа в собственность | Сентябрь 2011 г. |
| 23 | г. Чебаркуль, пер. Крутой, 10 А (в 136 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,09 га | 1. Кадастровые работы 2. Государственный кадастровый учет 3. Оценка 4. Радиационное обследование 5. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. VIII – 2011 г. 2. IX – 2011 г. 3. IX – 2011 г. 4. IX – 2011 г. 5. X-XI – 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Декабрь 2011 г. |
| 24 | г. Чебаркуль, пер. Крутой, 10 Б (в 120 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,0788 га | 1. Кадастровые работы 2. Государственный кадастровый учет 3. Оценка 4. Радиационное обследование 5. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. VIII – 2011 г. 2. IX – 2011 г. 3. IX – 2011 г. 4. IX – 2011 г. 5. X-XI – 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Декабрь 2011 г. |
| 25 | г. Чебаркуль, ул. Чебаркульская (в 70 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 2 участка, 0,12 га | 1. Разработка схемы планировки территории 2. Утверждение схем земельных участков 3. Кадастровые работы 4. Государственный кадастровый учет 5. Оценка 6. Радиационное обследование 7. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. VIII – 2011 г. 2. VIII – 2011 г. 3. IX – 2011 г. 4. X-XI – 2011 г. 5. X-XI – 2011 г. 6. X-XI – 2011 г. 7. XI-XII – 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. |
| 26 | г. Чебаркуль, Колхозно-Больничная (в 300 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 5 участков, 0,35 га | 1. Разработка схемы планировки территории 2. Утверждение схем земельных участков 3. Кадастровые работы 4. Государственный кадастровый учет 5. Оценка 6. Радиационное обследование 7. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. VIII – 2011 г. 2. VIII – 2011 г. 3. IX – 2011 г. 4. X-XI – 2011 г. 5. X-XI – 2011 г. 6. X-XI – 2011 г. 7. XI-XII – 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. |
| 27 | г. Чебаркуль, ул. Чкалова, 17 (в 380 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,0689 га | 1. Признание бесхозяйным 2. Регистрация права муниципальной собственности 3. Утверждение схемы земельного участка 4. Кадастровые работы 5. Государственный кадастровый учет 6. Оценка 7. Радиационное обследование 8. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. III – 2012 г. 2. I – 2012 г. 3. I-II – 2012 г. 4. I-II – 2012 г. 5. II – 2012 г. 6. II – 2012 г. 7. II – 2012 г. 8. III – 2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | Апрель-май 2012 г. |
| 28 | г. Чебаркуль, ул. Свердлова, 54 | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,1028 га | 1. Вступление в наследство по выморочному имуществу 2. Регистрация права муниципальной собственности 3. Утверждение схемы земельного участка 4. Кадастровые работы 5. Государственный кадастровый учет 6. Оценка 7. Радиационное обследование 8. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. III – 2012 г. 2. I – 2012 г. 3. I-II – 2012 г. 4. I-II – 2012 г. 5. II – 2012 г. 6. II – 2012 г. 7. II – 2012 г. 8. III – 2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | Апрель-май 2012 г. |
| 29 | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 5 | Земли населенных пунктов | ИЖС | 1. Признание бесхозяйным 2. Регистрация права муниципальной собственности 3. Утверждение схемы земельного участка 4. Кадастровые работы 5. Государственный кадастровый учет 6. Оценка 7. Радиационное обследование 8. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. III – 2012 г. 2. I – 2012 г. 3. I-II – 2012 г. 4. I-II – 2012 г. 5. II – 2012 г. 6. II – 2012 г. 7. II – 2012 г. 8. III – 2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | Апрель-май 2012 г. |
| 30 | г. Чебаркуль, ул. Лесная (между домами № 14 и по смежеству (с/з) стороны ж/д № 16 в 300 м от озера) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,06 га и 0,12 га | 1. Утверждение схем земельных участков 2. Кадастровые работы 3. Государственный кадастровый учет 4. Оценка 5. Радиационное обследование 6. Публикация сообщения о проведении аукциона | 1. VIII-IX – 2011 г. 2. VIII-IX – 2011 г. 3. IX-X – 2011 г. 4. IX-X – 2011 г. 5. IX-X – 2011 г. 6. XI – 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. |
| 8. Трехгорный городской округ |
| 31 | Садоводческие товарищества: «Зеленый дол», «Юбилейное», «Заречье», «Строитель», «Дружба», «Родник», «Еловое», «Красногорец», «Рябинушка», «Прогресс» | Земли населенных пунктов | Для садоводства – 39 уч. (муниц. собственность), 137 уч. (гос. собственность), Общая площадь 10,093 га |  |  | Предоставление по заявлениям (ст. 34 ЗК РФ) | Различные периоды: от сентября 2011 г. до марта 2012 г. |
| 9. Нязепетровский муниципальный район |
| 32 | г. Нязепетровск | Земли населенных пунктов | 7 участков: 5- под ИЖС, 2 – под ЛПХ, Общая площадь 1,052 га |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, октябрь-ноябрь | Под ИЖС и ЛПХ – бесплатное предоставление в порядке очередности |  |
| 10. Усть-Катавский городской округ |
| 33 | г. Усть-Катав, ул. Строителей | Земли населенных пунктов | Строительство гаражей (6 шт., площадь каждого участка 27 кв.м.) Общая площадь 0,0162 га |  |  | Аукцион на право аренды | 4 квартал 2011 г., 3 и 4 квартал 2012 г. |
| 11. Нагайбакский муниципальный район |
| 34 | 15 участков в Нагайбакском районе по различным адресным ориентирам | Сельхоз. назначение из районного фонда перераспределения, пашни, сенокос | Сельхоз. производство, 15 участков, общая площадь 851,84 га | Опубликование списка земельных участков в СМИ, межевание | Администрация Нагайбакского района, точный срок не установлен | Аукцион на право заключения договора аренды | Не утвержден |
| 12. Верхнеуфалейский городской округ |
| 35 | оз. Иткуль Верхнеуфалейского городского округа, восточнее ул. Молодежная, с. Иткуль, г. Верхний Уфалей | Сельхоз. назначение, частично земли лесного фонда (в соответствии с вариантом места размещения участка) | ИЖС, Общее количество земельных участков 124 шт. (ориентировочно), Площадь каждого участка 1200 кв.м. (ориентировочно), Общая площадь 2,136 га | 1. Проведение работ по межеванию земельных участков 2. Постановка на государственный кадастровый учет 3. Проведение публичных слушаний по переводу земель из категории с/х назначения в категорию земель населенных пунктов 4. Определение рыночной стоимости земельных участков 5. Проведение заседания комиссии по определению способов продажи земельных участков 6. Проведение аукциона | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа 1. сентябрь, октябрь 2011 г. 2. ноябрь 2011 г. 3. декабрь 2011 г. 4. январь 2012 г. 5. январь 2012 г. 6. с февраля 2012 г. до июля 2012 г. | Способ продажи определится пор результатам заседания комиссии по продаже в собственность земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с аукциона, находящихся в муниципальной собственности Верхеуфалейского городского округа (распоряжение Администрации о создании комиссии от 10.02.2011 г. № 52/1р) | I, II квартал 2012 г. |
| 36 | Челябинская область, г. Верхний Уфалей, с. Иткуль (ул. Молодежная, Пролетарская, Советская, Школьная) | Земли населенных пунктов | ИЖС, 42 участка, Площадь каждого участка 1500 кв.м. (ориентировочно), Общая площадь 6,42 га | 1. Определение рыночной стоимости земельных участков 2. Проведение заседания комиссии по определению способов продажи земельных участков 3. Проведение аукциона | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа 1. январь 2012 г. 2. январь 2012 г. 3. с февраля 2012 г. до июля 2012 г. | Способ продажи определится пор результатам заседания комиссии по продаже в собственность земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с аукциона, находящихся в муниципальной собственности Верхеуфалейского городского округа (распоряжение Администрации о создании комиссии от 10.02.2011 г. № 52/1р) | I полугодие 2012 г. |
| 13. Красноармейский муниципальный район |
| 37 | оз. Сугояк, д. Пашнино-2 | Земли населенных пунктов | ИЖС, 7 участков по 1200 кв.м. (общая площадь 0,84 га) | 1. Подготовка аукционной документации 2. Проведение аукциона | Публикация информационного сообщения о проведении аукциона, Швебель Н.С. Рязанова А.С. | Аукцион по продаже в собственность земельных участков | Сентябрь 2011 г. – июль 2012 г. |
| 38 | оз. Второе, п. Петровский | Земли населенных пунктов | ЛПХ, 10 участков по 1300 кв.м. (общая площадь 1,3 га) | 1. Проведение работ по формированию земельных участков 2. Постановка на кадастровый учет 3. Оценка земельных участков 4. Подготовка аукционной документации 5. Проведение аукциона | 1. Межевание до 15.09.2011 г. 2. Постановка на кадастр до 15.10.2011 г. 3. Оценка и документация до 30.10.2011 г. Швебель Н.С. Рязанова А.С. | Аукцион по продаже в собственность земельных участков | Декабрь 2011 г. – июль 2012 г. |
| 39 | оз. Второе, п. Петровский | Земли населенных пунктов | Для рекреационных целей, 0,738 га | 1. Оценка земельных участков 2. Подготовка аукционной документации 3. Проведение аукциона | Оценка и документация до 31.08.2011 г. Швебель Н.С. | Аукцион по продаже права аренды земельного участка | Сентябрь-октябрь 2011 г. |
| 40 | Обводненный карьер вблизи пос. Чистый | Земли сельхоз. назначения | Для рекреационных целей, 0,34 га | 1. Оценка земельных участков 2. Подготовка аукционной документации 3. Проведение аукциона | Оценка и документация до 31.08.2011 г. Швебель Н.С. Рязанова А.С. | Аукцион по продаже права аренды земельного участка | Сентябрь-октябрь 2011 г. |
| 41 | оз. Сугояк, вблизи д. Харино Миасского сельского поселения | Земли сельхоз. назначения | Для рекреационных целей, 0,3 га | 1. Оценка земельных участков 2. Подготовка аукционной документации 3. Проведение аукциона | Оценка и документация до 30.09.2011 г. Швебель Н.С. Рязанова А.С. | Аукцион по продаже права аренды земельного участка | Октябрь-ноябрь 2011 г. |
| 14. Магнитогорский городской округ - г. Магнитогорск |
| 42 | Заводской пруд, земельный участок в парке «Победа» | Зона объектов отдыха, профилактор-ного оздоровления, детских лагерей, туризма | На земельном участке разрабатывается проект автодороги «Дублер Ленина», после утверждения проекта, возможно формирование земельных участков |
| 43 | Заводской пруд, земельный участок в парке «Ветеранов Магнитки» | Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, территория общего пользования, функциональ-ное использование определяется проектом планировки | Возможно формирование земельных участков после разработки и утверждения проекта планировки территории в соответствии с утвержденным Генеральным планом |
| 44 | г. Магнитогорск | Земли населенных пунктов | Под жилищное строительство, 10 участков общей площадью 1,8753 га (8 уч. обеспечены сетями газоснабжения, 2 уч. – сетями водо-, электро-, теплоснабжения и канализацией) | Сформированы | - | Аукцион | 4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г. |
| 45 | г. Магнитогорск, пер. Вербный, д. 1; ул. Полевая, 40 | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,0459 га (обеспечен электро-, газо-, водоснабжением, ранее выставлялся – отсутствие заявок), 0,0760 га | Сформированы | - | Аукцион | 4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г. |
| 46 | г. Магнитогорск, район ул. Бажова | Земли населенных пунктов | Под комплексную индивидуальную жилищную застройку, 1 уч. 7,32 га (ориентировочно планируется 130 участков, инженерной инфраструктуры нет, ранее выставлялся – отсутствие заявок) | Сформированы | - | Аукцион | 4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г. |
| 47 | г. Магнитогорск, 150 микрорайон | Земли населенных пунктов | Под комплексную жилищную застройку, 1 уч. 24,6379 га (инженерной инфраструктуры нет) | Сформированы | - | Аукцион | 4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г. |
| 15. Карабашский городской округ |
| 48 | оз. Серебры, г. Карабаш, пос. Серебры. Автодорога в 50 м., ЛЭП в 50 м., водопровод 20 м. | Земли населенных пунктов | Ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома (3 участка по 10-15 соток) Общая площадь 0,35 га | 1. Межевание территории на отдельные участки и постановка на кадастровый учет 2. Определение рыночной стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 3. Подготовка аукционной документации по продаже земельных участков 4. Проведение торгов | 1. Муниципалитет (Лобко А.В.) декабрь 2010 г. 2. Муниципалитет (Лобко А.В.) июнь 2011 г. 3. Муниципалитет (Лобко А.В.) июль 2011 г. 4. ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» август-октябрь 2011 г. | Аукцион – продажа в собственность | 3-4 кв. 2011 г. |
| 49 | Аргазинское водохранилище, г. Карабаш, 1000 м. восточнее п. Карасево. Автомобильная дорога в 900 м., ЛЭП в 3 км. | Земли сельхоз. назначения | Ведение индивидуального дачного хозяйства (40 участков по 15 соток) Общая площадь 10 га (ИЖС невозможно, т.к. до д. Карасево 1 км. и м/у ними земли лесного фонда и гора, дорога лесная) | 1. Изменение режима охранной зоны Памятника природы 2. Межевание и постановка на кадастровый учет 3. Определение рыночной стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 4. Подготовка аукционной документации по продаже земельных участков 5. Проведение торгов | 1. Министерство радиационной и экологической безопасности ЧО сентябрь 2011 г. 2. Муниципалитет (Лобко А.В.) декабрь 2011 г. 3. Муниципалитет (Лобко А.В.) январь 2011 г. 4. Муниципалитет (Лобко А.В.) февраль 2012 г. 5. ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» март 2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | 1 кв. 2012 г. |
| 50 | оз. Большой Агардяш, г. Карабаш, 15/9 км. автодороги Карабаш-Косой Мост. Автомобильная дорога в 50 м., ЛЭП в 1 км. | Земли сельхоз. назначения | Ведение индивидуального дачного хозяйства (45 участков по 15 соток) Общая площадь 10 га | 1. Межевание территории на отдельные участки и постановка на кадастровый учет 2. Определение рыночной стоимости земельных участков в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 3. Подготовка аукционной документации по продаже земельных участков 4. Проведение торгов | 1. Муниципалитет (Лобко А.В.) февраль 2012 г. 2. Муниципалитет (Лобко А.В.) март 2012 г. 3. Муниципалитет (Лобко А.В.) апрель 2012 г. 4. ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» май 2012 г. | Аукцион – продажа в собственность | 2 кв. 2012 г. |
| 51 | Аргазинское водохранилище, Г. Карабаш, 1000 м. восточнее п. Карасево. Автомобильная дорога в 900 м., ЛЭП в 3 км. | Земли сельхоз. назначения, перевод в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | База отдыха, 9 га (2 участка по 4 га) (ИЖС невозможно, т.к. до д. Карасево 1 км. и м/у ними земли лесного фонда и гора, дорога лесная) | 1. Межевание и постановка на кадастровый учет 2. Согласование перевода земельных участков, расположенных в охранной зоне Памятника природы, из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения под организацию мест массового отдыха 3. Подготовка пакета документов с ходатайством о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения для организации мест массового отдыха, и отправка в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области для принятия соответствующего решения о переводе из одной категории в другую 4. Изменение режима охранной зоны Памятника природы 5. После издания распоряжения Минпрома Челябинской области о переводе земельного участка из одной категории в другую внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости 6. Определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 7. Подготовка аукционной документации по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 8. Проведение торгов | 1. Муниципалитет (Лобко А.В.) май 2011 г. 2. Министерство радиационной и экологической безопасности ЧО июль 2011 г. 3. Муниципалитет (Лобко А.В.) август 2011 г. Минпром ЧО сентябрь 2011 г. 4. Министерство радиационной и экологической безопасности ЧО сентябрь 2011 г. 5. Муниципалитет (Лобко А.В.) октябрь 2011 г. 6. Муниципалитет (Лобко А.В.) ноябрь 2011 г. 7. Муниципалитет (Лобко А.В.) ноябрь 2011 г. 8. ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды, срок аренды 5 лет | 4 кв. 2011 г. |
| 52 | Канал Увильды – Аргази, г. Карабаш, район канала от озера Увильды до Аргазинского водохранилища, автомобильная дорога в 400 м., ЛЭП 10 кВт в 150 м. | Земли сельхоз. назначение, перевод в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | База отдыха, 3 участка (2-3 га) | 1. Межевание и постановка на кадастровый учет 2. Подготовка пакета документов с ходатайством о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения для организации мест массового отдыха, и отправка в Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области для принятия соответствующего решения о переводе из одной категории в другую 3. После издания распоряжения Минпрома Челябинской области о переводе земельного участка из одной категории в другую внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости 4. Определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» 5. Подготовка аукционной документации по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 6. Проведение торгов | 1. Муниципалитет (Лобко А.В.) июль 2011 г. 2. Муниципалитет (Лобко А.В.) август 2011 г. Минпром ЧО сентябрь 2011 г. 3. Муниципалитет (Лобко А.В.) октябрь 2011 г. 4. Муниципалитет (Лобко А.В.) ноябрь 2011 г. 5. Муниципалитет (Лобко А.В.) ноябрь 2011 г. 6. ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» декабрь 2011 г. | Аукцион на право заключения договора аренды, срок аренды 5 лет | 4 кв. 2011 г. |
| 16. Кунашакский муниципальный район |
| 53 | Земельный участок расположен в 350 м. на юг от южной окраины д. Карагайкуль, расположен в непосредственной близости от трассы Челябинск-Екатеринбург (71-й км. от г. Челябинска). Кадастровый номер – 74:13:0320005:12 | Земли сельхоз. назначения | Предположительное использование – для размещения базы отдыха или дачного поселка, Площадь 2 га | 1. Публикация извещения о проведении аукциона в газете и на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района | 1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, до октября 2011 г. | Аукцион по продаже земельного участка в собственность | Октябрь 2011 г. |
| 54 | Земельный участок расположен юго-западнее с. Сары Кунашакского района, находится на береговой линии оз. Калды, участок расположен в хорошей доступности от трассы Челябинск – Екатеринбург. Кадастровый номер – 74:13:0703009:1 | Земли сельхоз. назначения | Предположительное использование – для организации места отдыха, Площадь 0,8 га | 1. Публикация извещения о проведении аукциона в газете и на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района | 1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, до октября 2011 г. | Аукцион по продаже права на заключение договора аренды сроком на 5 лет | Октябрь 2011 г. |
| 55 | Земельный участок расположен в 1700 м. на юго-восток от восточной окраины п. Прибрежный, одна из сторон участка находится на береговой линии оз. Карагайкуль, участок расположен в непосредственной близости от трассы Челябинск – Екатеринбург (70-й км. от г. Челябинска) | Земли сельхоз. назначения | Предположительное использование – для размещения базы отдыха или дачного поселка, Площадь 2,8 га | 1. Публикация извещения о проведении аукциона в газете и на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района | 1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, до октября 2011 г. | Аукцион по продаже земельного участка в собственность | Октябрь 2011 г. |
| 17. Кыштымский городской округ |
| 56 | оз. Увильды, пос. Увильды, ул. Новая, 44 | Земли населенных пунктов | ИЖС, 0,0794 га | 1. Рыночная оценка 2. Публикация | Попенко Т.С. до 01.11.2011 г. | Аукцион по продаже в собственность | Декабрь 2011 г. |
| 18. Озерский городской округ |
| 57 | оз. Иртяш (деревня Новая Теча г. Озерска) | Земли населенных пунктов | Для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, до 6 га | 1. Формирование, согласование и утверждение границ земельного участка, в том числе формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан (многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды); 2. Проведение публичных слушаний по вопросу освоения земельного участка; 3. Сбор исходных данных по земельному участку; 4. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок; 5. Проведение работ по межеванию земельного участка и его постановке на государственный кадастровый учет; 6. Проведение работ по оценке земельного участка; 7. Организация торгов по продаже права аренды земельного участка; 8. Проведение торгов по продаже права аренды земельного участка | Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа | Продажа права аренды земельного участка | Срок проведения торгов по продаже права аренды земельного участка может быть определен после утверждения границ населенного пункта – деревни Новая Теча и отнесения данной территории к категории земель – земли населенных пунктов |
| 58 | оз. Иртяш (в районе здания школы № 33 по ул. Матросова, 49, в г. Озерске) | Земли населенных пунктов | Для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, 3,0712 га | 1. Формирование, согласование и утверждение границ земельного участка; 2. Сбор исходных данных по земельному участку; 3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок; 4. Проведение работ по межеванию земельного участка и его постановке на государственный кадастровый учет; 5. Проведение работ по оценке земельного участка; 6. Организация торгов по продаже права аренды земельного участка; 7. Проведение торгов по продаже права аренды земельного участка | Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (в течение 4 квартала 2011 г. – 1,2 квартала 2012 г.) | Продажа права аренды земельного участка | 3 квартал 2012 г. |
| 59 | оз. Иртяш (в районе здания школы № 37 по ул. Музрукова, 32, в г. Озерске) | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, 2 участка, по 0,1291 га | 1. Формирование, согласование и утверждение границ земельного участка; 2. Сбор исходных данных по земельному участку; 3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок; 4. Проведение работ по межеванию земельного участка и его постановке на государственный кадастровый учет; 5. Проведение работ по оценке земельного участка; 6. Организация торгов по продаже права аренды земельного участка; 7. Проведение торгов по продаже права аренды земельного участка | Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (в течение 4 квартала 2011 г. – 1 квартала 2012 г.) | Продажа права аренды земельного участка | 2 квартал 2012 г. |
| 60 | оз. Булдым (в районе Домика лесника на урочище Булдым, в г. Озерске) | Земли населенных пунктов | Для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, (до 500 га, в том числе 1 очередь – 12 га) | 1. Формирование, согласование и утверждение границ земельного участка; 2. Сбор исходных данных по земельному участку; 3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок; 4. Проведение работ по межеванию земельного участка и его постановке на государственный кадастровый учет; 5. Проведение работ по оценке земельного участка; 6. Организация торгов по продаже права аренды земельного участка; 7. Проведение торгов по продаже права аренды земельного участка | Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (проведение мероприятий по 1 очереди освоения земельного участка – 2-3 кварталы 2012 г.) – (дачное некоммерческое партнерство) | Продажа права аренды земельного участка | Срок проведения торгов по продаже права аренды земельного участка (2 очередь освоения) может быть определен после решения вопроса по переносу стрельбища ЛЭП-110 кВ ФГУП «ПО «Маяк» из границ данной территории |

Итого:        1559,3094 га